## Zeitübersicht
Zeitübersicht
Projekt: Gauß-Algorithmus
| Timo | 5.5 | h
| Judith | 3.5 | h
| Nick | 3.5 | h
| Tom | 3.5 | h

## Aufwände
Aufwandsschätzung und -dokumentation
Aufwände in Personenstunden
Item | Schätzung | Tatsächlicher Aufwand | Differenz
Entwurf Matrizenrechnung | 1 |  | -1
Entwurf Matrixoperationen | 0.75 |  | -0.75
Entwurf GL-System | 1.5 | 2 | 0.5
Entwurf Matrixinversion | 1.5 |  | -1.5
Entwurf Startseite | 0.5 |  | -0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Timo
SUMME in h | 5.5 |  | Von Budget: | 2.619%
Bezeichnung | Typ | Item | Zeit in h | Datum
Kick-Off-Meeting mit Kirchberg | Kundenkontakt |  | 0.75 | 2023-01-13
Nachbereitung Kick-Off-Meeting | Organisation |  | 0.75 | 2023-01-13
Set-Up Projektmanagement | Organisation |  | 2 | 2023-01-14
Mockup GL-System lösen | Entwurf | Entwurf GL-System | 2 | 2023-01-16

## Judith
SUMME in h | 3.5 |  | Von Budget: | 1.667%
Bezeichnung | Typ | Item | Zeit in h | Datum
Kick-Off-Meeting mit Kirchberg | Kundenkontakt |  | 0.75 | 2023-01-13
Nachbereitung Kick-Off-Meeting | Organisation |  | 0.75 | 2023-01-13
Set-Up Projektmanagement | Organisation |  | 2 | 2023-01-14

## Nick
SUMME in h | 3.5 |  | Von Budget: | 1.667%
Bezeichnung | Typ | Item | Zeit in h | Datum
Kick-Off-Meeting mit Kirchberg | Kundenkontakt |  | 0.75 | 2023-01-13
Nachbereitung Kick-Off-Meeting | Organisation |  | 0.75 | 2023-01-13
Set-Up Projektmanagement | Organisation |  | 2 | 2023-01-14

## Tom
SUMME in h | 3.5 |  | Von Budget: | 1.667%
Bezeichnung | Typ | Item | Zeit in h | Datum
Kick-Off-Meeting mit Kirchberg | Kundenkontakt |  | 0.75 | 2023-01-13
Nachbereitung Kick-Off-Meeting | Organisation |  | 0.75 | 2023-01-13
Set-Up Projektmanagement | Organisation |  | 2 | 2023-01-14